## 变更记录
序号 | 变更内容 | 责任人 | 变更日期
1 | 创建文档 | 靳国栋 | 20180701

## 项目管理
项目整体管理 | 过程输入 | 工具与技术 | 过程输出 | 备注
1. 制定项目章程 | 1. SOW - 竞品应用分析 2. 合同 - 无 | 1. 项目选择方法 - 不需要 | 1. 项目章程
2. 制定项目范围说明书（初步） | 1. 工作说明书SOW 2. 项目章程 - 无 | 1. 专家判断 | 1. 项目范围说明书（初步） | 确认目标的过程： 1. 分析 2. 问题界定 3. 确认项目目标因素 4. 建立目标体系 5. 确认目标的关系
P2开发管理平台
目标：-- jinguodong.zh @20180627
P2项目开发过程包含如下几步：
1. 接受需分同事的需求说明书【包含界面样式设计】，确认修改内容与上线日期
2. 根据需求说明书，分析该需求所关联的联机交易【找P8项目组负责人要；同项目组OR跨组件】
2.1 根据需求说明书，分析并设计页面逻辑控制流和页面数据流。
2.2 根据需求说明书，根据界面样式设计，设计P2页面布局与样式【INPUT-GRID-INPUT-GRID-...】
2.3 根据需求说明书，根据所关联的联机交易，设计页面组件与联机交易之间的映射关系【菜单-子页面-字段Label-字段英文简称-字段中文名称-字段所属交易ID】
3. 明确开发任务，主开发任务OR协同开发任务【由P8同事建立主开发任务，并创建协同任务给P2】
4. 根据开发任务建立开发CC流，并指派到开发负责人
5. 与需分同事，明确菜单模板、权限模板
6. 根据需求说明书，根据所关联的联机交易，开发outbound、mapping、codetransform【与联机交易强相关，可直接从数据管理平台获取】
7. 根据需求说明书，并根据所关联的联机交易及其字段，开发所需转义的字段【CD或IND结尾，转义SQL可通过数据管理平台获取】
8. 完成界面开发工作
8.1 根据已开发好的界面，根据界面内的字段校验规则生成自测案例集合【等价类方法】
9. 完善页面视图

## 价值链 (hidden)
| 价值链/领域 | 产品管理 | 营销支持 | 产品运营 | 业务支持 | 风险管理 | 报告与决策
业务方向
|  | 产品全生命周期管理 | 全面/完整/及时/一致的客户统一视图 | 以客户为目标的流程效率优化 | 集中作业 | 满足内外管理体系 | 以价值为核心、传略转型的财务管理
|  | 产品目录 | 统一、准确、唯一的客户识别 | 基于企业级模型的快速产品创新 | 强化支持服务 | 与风险联动内控体系 | 优化财务效率
|  | 产品分析 | 灵活深入客户细分 | 风险集成的业务运营 | 集中运营管理 | 实时的风险决策 | 以RAROC为核心的集约化资本管理
|  |  | 专业化营销与销售 |  |  |  | 构建以客户为中心的价格管理
整体解决方案与个性化服务定制
新一代的渠道创新×
个性化、一致的客户体验
科学的渠道运营分析
高度安全可靠的渠道风险控制
业务主线
|  | 产品管理 | 营销支持 | 产品运营 | 业务支持 | 风险管理 | 报告与决策
|  | 产品管理 | 营销管理 | 信用卡 | 运营支持 | 风险管理 | 财务管理
|  | —产品规划 | —营销与销售管理 | —发卡 | —合约管理 | —风险政策 | —计划预算
|  | —产品研发 | —客户接触管理 | —收单 | —客户结算 | —限额管理 | —财务会计
|  | —产品分析与评价 | —销售执行 |  | —授信管理 | —风险模型管理 | —对外报告
|  |  | 客户关系管理 | 亲子活动 | —商户管理 | —信用风险管理 | —管理会计
|  |  | —客户信息管理 | —室内亲子 | —机构管理 | —市场风险管理
|  |  | —客户评价与细分 | —室外亲子 | —黑名单管理 | —操作风险管理 | 资产负债管理
|  |  | —客户管理与维护 |  | —业务审批 | —风险监控与评价 | —资产负债综合管理
|  |  | —客户服务 | 代理业务 | —客户催收 | —担保品管理 | —流动性管理
|  |  | —客户回馈管理 | —代理签证 | —市场数据信息 | —反欺诈 | —资本管理
|  |  | —合作伙伴管理 | —代理机票 | —争议处理 |  | —债券发行
|  |  | —销售价格管理 | —代理保险 | —集中运营服务 | 内控合规 | —银行账簿利率风险管理
|  |  | 渠道管理 |  |  | —内部审计监督与评价 | —汇率风险管理
|  |  | —渠道规划与设计 | 支付结算 | 管理支持 | —反洗钱 | —定价管理
|  |  | —渠道服务 | —支付结算 | —战略管理 | —监管合规 | —内部转移价格管理
|  |  | —渠道运维 |  | —采购管理 | —稽核检测
|  |  | —渠道成效评估 | 订单管理 | —办公管理
|  |  |  | —订单管理 | —知识管理
—流程管理
—数据管理
—人力管理
—客户之声
IT支持
—IT管理
亲子活动业务主线 |  | 产品管理 | 营销支持 | 产品运营 | 业务支持 | 风险管理 | 报告与决策
|  | 产品管理 | 营销管理 | 室内活动 | 运营支持 | 风险管理 | 财务管理
|  | —产品规划 | —营销与销售管理 | —室内活动管理 | —订单合约管理 | —风险政策 | —计划预算
|  | —产品研发 | —客户接触管理 | —商户 | —客户结算 | —限额管理 | —财务会计
|  | —产品分析与评价 | —销售执行 |  | —黑名单管理 | —风险模型管理 | —对外报告
|  |  | 客户关系管理 | 代理业务 | —集中运营服务 | —信用风险管理 | —管理会计
|  |  | —客户信息管理 | —代理签证 |  | —市场风险管理
|  |  | —客户评价与细分 | —代理机票 | 管理支持 | —操作风险管理 | 资产负债管理
|  |  | —客户管理与维护 | —代理保险 | —战略管理 | —风险监控与评价 | —资产负债综合管理
|  |  | —客户服务 |  | —采购管理 | —担保品管理 | —流动性管理
|  |  | —客户回馈管理 |  | —办公管理 | —反欺诈 | —资本管理
|  |  | —合作伙伴管理 |  | —知识管理 |  | —债券发行
|  |  | —销售价格管理 |  | —流程管理 | 内控合规
|  |  | 渠道管理 |  | —数据管理 | —内部审计监督与评价
|  |  | —渠道规划与设计 |  | —人力管理 | —反洗钱
|  |  | —渠道服务 |  | —客户之声 | —监管合规
|  |  | —渠道运维 |  |  | —稽核检测
|  |  | —渠道成效评估 |  | IT支持
|  |  | 师资关系管理 |  | —IT管理
备注：
| 1. 红色 | 表示：不实施
| 2. 绿色 | 表示：低优先级实施

## 战略目标
战略编号 | 战略 | 目标编号 | 目标名称 | 目标说明 | 确定目标因素 | 可行性分析 | 数据库设计
1 | 管理P2开发全生命周期-针对新增功能菜单 | 1 | P2需求管理 | 接受需分同事的需求说明书【包含界面样式设计】，确认修改内容与上线日期 | 1.需求编号; 2.需求文档; 3.上线日期 | 1.需求新建需求任务，上线日期和简要的功能描述，并上传需求说明书doc OR excel
|  | 2 | P2需求分析管理 | 根据需求说明书，分析需求所需修改内容 与 需求所关联的联机交易【找P8项目组负责人要；同项目组OR跨组件】 | 1.关联需求编号; 2.修改内容列表及修改内容编号【对应4级任务】; 3.修改内容关联联机交易映射关系; 4.联机交易技术联系人 | 1.需求进入编号为XX的需求任务 2.逐条填写详细的需求内容 及其关联的联机交易负责人和联机交易ID 和相关逻辑注释
|  | 3 | P2开发设计管理 | 1.根据需求说明书，分析并设计页面逻辑控制流和页面数据流 2.根据需求说明书，根据界面样式设计，设计P2页面布局与样式【INPUT-GRID-INPUT-GRID-...】 3.根据需求说明书，根据所关联的联机交易，设计页面组件与联机交易之间的映射关系【菜单-子页面-字段Label-字段英文简称-字段中文名称-字段所属交易ID】 | 1.修改内容编号; 2.修改内容界面布局; 3.修改内容界面字段及字段说明; | 1.需求进入编号为XX的需求任务 2.系统以模块的方式【Panel方式 OR Win方式 OR 弹出页面】提示需求设计页面 3.需求在模块中新增页面要素【单个模块中只可关联一只查询交易，若存在多个查询交易请拆成多个模块】【input、select、Grid、Table】【Button-功能按钮】
|  | 4 | 开发任务管理 | 1. 明确开发任务，主开发任务OR协同开发任务【由P8同事建立主开发任务，并创建协同任务给P2】 2. 根据开发任务建立开发CC流，并指派到开发负责人
|  | 5 | 菜单管理 | 菜单模板
|  | 6 | 权限管理 | 权限模板
|  | 7 | 代码生成管理 | 1. 根据需求说明书，根据所关联的联机交易，开发outbound、mapping、codetransform【与联机交易强相关，可直接从数据管理平台获取】 2. 根据需求说明书，并根据所关联的联机交易及其字段，开发所需转义的字段【CD或IND结尾，转义SQL可通过数据管理平台获取】
|  | 8 | 测试案例管理 | 根据已开发好的界面，根据界面内的字段校验规则生成自测案例集合【等价类方法】
|  | 9 | 页面视图管理 | 完善页面视图 扩展1：页面级别的字段视图[交易ID+字段ID+字段补充说明]
|  | a1 | 多语言管理 | 维护多语言资源基线

## 客户渠道-业务分析 (hidden)
事件编号 | 业务事件 | 用户工作流程 | 三级活动 | 二级组件 | 开发是否覆盖
YW0001 | 用户通过手机号注册系统 | 1. 用户通过填写手机号，获取验证码的方式注册系统 | 获取新客户 | 客户信息管理
| 用户通过微信注册系统 | 1. 用户通过微信注册系统 | 获取新客户 | 客户信息管理
|  | 2. 系统要求用户填写手机号，并通过验证码的方式注册系统 | 消息中心 | 公共组件
| 用户完善个人信息 |  | 采集客户信息 | 客户信息管理
| 用户通过手机号登录系统 | 1. 用户通过手机号，密码/验证码方式登录系统 | 客户识别 | 客户信息管理
| 用户通过微信登录系统 | 1. 用户通过微信登录系统 | 客户识别 | 客户信息管理
| 用户打开程序免登录系统 | 1. 用户打开已经登录过的系统，直接操作 | 客户识别 | 客户信息管理
| 浏览精选营会 | 1. 进入系统，选择精选营会 | 获取精选营会 | 室内活动管理
| 输入条件筛选精选营会 | 1. 进入系统，选择精选营会，输入 目的地、节假日、年龄、类型，查询 | 获取精选营会 | 室内活动管理
| 点击活动查看活动详情 | 1. 浏览精选营会，点击一个活动进入详情页 | 获取精选营会 | 室内活动管理
| 用户申请参与室内亲自活动 | 1. 用户登录系统，选择一个进行中状态的活动，查看活动详情，点击预约按钮，申请参与室内亲自活动 | 建立订单 | 订单管理
|  | 2. 用户填写必要的信息（姓名、电话、身份证、陪同人员信息），点击提交按钮，生成活动订单。 | 维护订单 | 订单管理
|  | 3. 用户进入未完成订单，查询未付款订单，进入订单详情页面，确认无误后，点击付款，执行付款操作【也可远程付款，如通过手机银行、支付宝等，提供备注信息即可】。 | 获取订单 | 订单管理
| 用户对未完成订单进行付款 | 1. 用户进入未完成订单，查询未付款订单，进入订单详情页面，确认无误后，点击付款，执行付款操作【也可远程付款，如通过手机银行、支付宝等，提供备注信息即可】。 | 获取订单 建立客户结算合约 建立客户结算 | 订单管理 客户结算合约管理 客户结算管理
| 用户对已完成订单执行取消订单 | 1. 用户进入已完成订单，进入可取消的订单详情页面，确认后，点击取消订单，系统给出取消提示，执行退款操作。 | 订单撤销 维护客户结算信息 维护客户结算合约 | 订单处理 客户结算管理 客户结算合约管理
| 通过电话联系客服 |  | 建立客户反馈-后台 | 客户反馈管理
| 通过在线客服联系客服 | 1. 用户通过在线客服-在线留言的方式联系客服，客服通过留言回复的方式在线回复。 | 建立私信 | 私信管理
| 通过在线客服热门问答获取热门客服问题 |  | 获取热门问答 | 知识库管理
| 通过个人空间-提醒查看当前提醒 |  | 客户提醒服务 | 客户服务提供
| 通过个人空间-私信查看当前私信 |  | 获取私信 | 私信管理
| 通过个人空间-私信查看@XXX发来的私信 | 1. 进入个人空间私信，点击@XXX进入私信对话页面 | 获取私信 | 私信管理
| 通过个人空间-私信回复@XXX发来的私信 | 1. 进入个人空间私信，点击@XXX进入私信对话页面，进行私信回复 | 建立私信 | 私信管理
| 通过个人空间-相册查看活动回顾 |  | 客户相册服务 | 客户服务提供
| 通过个人空间-相册查看活动回顾详情 |  | 客户相册服务 | 客户服务提供
| 通过个人空间-导师浏览营会导师 |  | 查看营会导师 | 师资信息管理
| 通过个人空间-导师浏览营会导师详情 |  | 查看营会导师 | 师资信息管理
| 通过个人空间-导师私信营会导师 |  | 建立私信 | 私信管理
| 通过个人空间-视频浏览活动视频 |  | 客户视频服务 | 客户服务提供
| 通过个人空间-最新通告 |  | 查看最新通告 | 知识库管理
| 通过个人空间-最新留言 |  | 获取最新留言 | 私信管理
| 我-个人中心 |  | 查看个人信息 | 客户信息管理
| 我-个人中心-个人资料 |  | 查看个人资料 | 客户信息管理
| 我-个人中心-个人资料 |  | 维护个人资料 | 客户信息管理
| 我-个人中心-营员资料 |  | 查看营员资料 | 客户信息管理
| 我-个人中心-营员资料 |  | 维护营员资料 | 客户信息管理
| 我-个人中心-收获地址 |  | 查看收获地址 | 客户信息管理
| 我-个人中心-收获地址 |  | 维护收获地址 | 客户信息管理
我-消息通知
我-电话客服
我-关于我们
我-网站隐私
我-使用条款

## 员工渠道-业务分析 (hidden)
业务事件 | 用户工作流程 | 三级活动
员工受理查看用户信息 |  | 查看用户信息
员工受理维护用户信息 |  | 维护用户信息
员工受理用户状态变更 | 1. 用户状态有未激活、改为激活状态 | 维护用户信息
员工控制注册是否需要发送短信 | 1. 0-不开放发送短信注册功能，使用密码注册；1-开放发送短信注册功能，必须使用短信注册 | 短信参数化控制
员工控制用户是否可以持久化登录 |  | 持久化登录参数化控制
员工控制用户持久化登录时长 |  | 持久化登录参数化控制
精选营会-查询条件参数化控制 |  | 查询条件参数化控制
浏览现有活动信息 |  | 查询活动
受理新增活动 |  | 受理新增活动
受理维护活动状态 |  | 维护活动
受理维护活动状态 |  | 维护活动
审批活动变更 |  | 审批活动变更
浏览活动报名信息 |  | 查询活动报名信息
维护活动报名信息 |  | 维护活动报名信息
审核活动报名信息 |  | 审核活动报名信息
浏览活动订单信息 |  | 查看活动订单
维护活动订单信息 |  | 维护活动订单信息
审核活动订单信息 |  | 审核活动订单信息
维护提供的服务 |  | 提供服务参数化
浏览支付信息 |  | 查看支付信息
维护支付信息 |  | 维护支付信息
在线记录电话问答 |  | 客服中心记录电话问答
在线回复在线问答 |  | 客服中心在线回复
热门问答维护 |  | 维护客服中心热门问答
通过个人空间-提醒查看当前提醒 |  | 提醒管理
通过个人空间-私信查看当前私信 |  | 私信管理
通过个人空间-私信查看@XXX发来的私信 | 1. 进入个人空间私信，点击@XXX进入私信对话页面 | 私信管理
通过个人空间-私信回复@XXX发来的私信 | 1. 进入个人空间私信，点击@XXX进入私信对话页面，进行私信回复 | 私信管理
通过个人空间-相册查看活动回顾 |  | 相册管理
通过个人空间-相册查看活动回顾详情 |  | 相册管理
通过个人空间-导师浏览营会导师 |  | 导师管理
通过个人空间-导师浏览营会导师详情 |  | 导师管理
通过个人空间-导师私信营会导师 |  | 私信管理
通过个人空间-视频浏览活动视频 |  | 视频管理
通过个人空间-最新通告 |  | 通告管理
通过个人空间-最新留言 |  | 留言管理
我-个人中心 |  | 查看个人信息
我-个人中心-个人资料 |  | 查看个人资料
我-个人中心-个人资料 |  | 维护个人资料
我-个人中心-营员资料 |  | 营员管理
我-个人中心-营员资料 |  | 营员管理
我-个人中心-收获地址 |  | 收获地址管理
我-个人中心-收获地址 |  | 收获地址管理
我-消息通知
我-电话客服
我-关于我们
我-网站隐私
我-使用条款

## C模型
表名 | 字段中文 | 字段名 | 字段属性 | 字段格式及说明
需求表 | 需求ID | id | varchar(16)
requirement | 需求名称 | name | varchar(200)
| 国家 | country | varchar(4)
| 城市路径 | path | varchar(200)
| 时区 | timezone | varchar(100)
| 时区差 | timezone_offset | varchar(20)
页面设计表 | 页面id | id | varchar(16)
require_design | 关联需求ID | date | varchar(10) | yyyy-mm-dd
| 页面名称 | text_day | varchar(32)
页面模块表 | 模块id | text_night | varchar(32)
require_element | 关联页面id | code_night | varchar(10)
| 模块Order | low | varchar(10)
| 模块所属交易 | wind_scale | varchar(20)
| 模块类型 |  |  | 01-Panel模块;02-DIV模块;03-Form模块
| 是否默认展开 |  |  | 01时必填；默认为TRUE
| DIV模块是否默认展示 |  |  | 02时必填；默认为TRUE
一级页面要素表 | 一级要素id | text_night | varchar(32)
require_element_fst | 关联模块id | code_night | varchar(10)
| 一级要素类型 | precip | varchar(20) | 01-ul;03-grid;04-table
二级页面要素表 | 二级要素id | text_night | varchar(32)
require_element_snd | 关联一级要素id | code_night | varchar(10)
| 二级要素类型 |  |  | 11-input;12-select;21-grid;31-table
| 要素Label名称 | wind_direction | varchar(20)
| 要素字段ID | wind_direction_degree | varchar(20) | P8交易字段ID
| 要素字段名称 | wind_speed | varchar(20)
是否可维护
维护交易ID
维护交易名称

## 干系人分析
编号 | 干系人 | 说明
1 | 亲子用户 | 1. 小孩子一家人参与出游活动。
2. 给孩子一个融入自然的机会；
3. 促进家庭关系更好的发展；
4. 一周工作疲惫，融入自然锻炼身体
2 | 培训老师 | 1. 为了赚些外快，兼职注册带队
2. 需要有带队资质，并且对带队活动负责
3 | 平台管理者 | 1. 每期推出活动，以吸引有亲自活动需求的用户
2. 用户管理 和 培训老师的管理有强烈需求

## 领域及领域组件
领域 | 领域组件 | 组件说明
天气信息 | 天气管理
城市管理

## 三级活动
二级组件 | 二级组件编号 | 三级活动 | 四级任务
天气管理 | A1628 | 获取天气信息 | 获取城市天气信息 | A16280101 | queryWeatherDaily() 通过城市名称，获取城市天气信息
|  | 同步第三方天气信息 | 同步第三方天气信息 | A16280102
城市管理 | A2628 | 获取城市信息 | 获取城市信息
参数管理 | A0628 | 参数信息维护 | 维护参数明细信息 | A06280202
|  | 参数信息维护 | 查询参数目录 | A06280201

## 四级任务 (hidden)
任务编号 | 关联的三级活动 | 四级任务 | 任务说明
| 获取新客户 | 向手机发送验证码
验证该手机号是否已注册
验证改微信号是否已注册
随机生成用户化名
| 采集客户信息 | 客户信息维护
| 客户识别 | 通过手机号识别客户
通过微信号识别客户
验证该手机号是否已注册
验证该微信号是否已注册
登录环境验证
| 获取精选营会 | 列示查询精选营会 | 通过 目的地、节假日、年龄、类型 查询
|  | 获取活动详细信息 | 1. 活动概览 2. 报名信息 3. 营会介绍 4. 营会图集 5. 特色活动/特色课程安排 6. 活动整体安排 7. 保障说明 8. 报名须知 9. 现在报名
| 建立订单 | 获取报名须知
|  | 建立订单信息信息 | 1. 客户信息 2. 陪同人员信息
创建订单视图
| 获取订单 | 列示订单信息
获取订单详情
| 维护订单 | 维护订单信息
预付款支付-支付宝
预付款支付-线下
| 订单撤销 | 订单撤销
| 建立客户结算合约 | 建立客户结算合约
客户结算合约检查
| 维护客户结算合约 | 维护客户结算合约
| 建立客户结算 | 建立客户结算信息
维护客户结算信息
不做 | 建立客户反馈-后台 | 建立客户反馈
不做 | 客户提醒服务 | 系统自动跑批客户提醒
| 获取私信 | 获取未读私信
获取私信详情
| 建立私信 | 创建私信视图
发送私信
| 客户相册服务 | 获取客户活动相册信息
| 查看营会导师 | 列示查询师资信息
| 客户视频服务 | 获取客户活动视频信息
| 查看最新通告 | 列示最新通告
| 获取最新留言 | 列示最新留言
| 查看个人资料 | 获取会员信息
获取营员信息
查看营员资料
维护营员资料
查看收获地址
维护收获地址

## 交易报文
交易ID | A06280202
交易名称 | 参数详情维护
请求报文
SVC_TPCD
PARAM_SEQ | 参数序列号
LIST1
PARAM_SEQ | 参数序列号
PARAM_KEY | 参数KEY
PARAM_VALUE | 参数VALUE
PARAM_REMARK | 参数备注
响应报文
TOTAL
ROWS
PARAM_SEQ | 参数序列号
PARAM_KEY | 参数KEY
PARAM_VALUE | 参数VALUE
PARAM_REMARK | 参数备注
交易ID | A06280002
交易名称 | 用户注册
请求报文
USER_NAME |  | userName
TEL_PHONE |  | telPhone
USER_PASSWD |  | userPasswd
USER_PASSWD_REP |  | userPasswdRep
VALID_CODE |  | validCode
MSG_CODE |  | msgCode
AGREE_IND |  | agreeInd
响应报文
USER_NAME |  | userName
TEL_PHONE |  | telPhone
LOGIN_DATE |  | loginDate
交易ID | A06280001
交易名称 | 用户登录
请求报文
SIGNIN_KEY
USER_PASSWD
REMEMBER_IND
响应报文
USER_NAME
TEL_PHONE
JSESSION_ID
交易ID | A06280101
交易名称 | 获取活动列表
请求报文
TRAVEL_TYPE_CD
TRAVEL_TIME_CD
TRAVEL_KEY_WORD
响应报文
TOTAL
ROWS
ACTI_ID
ACTI_TITLE
ACTI_ADDR
ACTI_START_DATE
ACTI_END_DATE
ACTI_PRICE_TOTAL
ACTI_PRICE_PRE
ACTI_CREATOR
ACTI_CREATOR_ID
ACTI_CAPACITY
ACTI_APLY_TIME
ACTI_STATUS_CD
交易ID | A06280102
交易名称 | 活动信息维护
请求报文
SVC_TPCD
ACTI_ID
ACTI_TITLE
ACTI_ADDR
ACTI_START_DATE
ACTI_END_DATE
ACTI_PRICE_TOTAL
ACTI_PRICE_PRE
ACTI_CREATOR
ACTI_CREATOR_ID
ACTI_CAPACITY
ACTI_APLY_TIME
ACTI_STATUS_CD
ACTI_ABS
响应报文
ACTI_ID
ACTI_TITLE
ACTI_ADDR
ACTI_START_DATE
ACTI_END_DATE
ACTI_PRICE_TOTAL
ACTI_PRICE_PRE
ACTI_CREATOR
ACTI_CREATOR_ID
ACTI_CAPACITY
ACTI_APLY_TIME
ACTI_STATUS_CD
ACTI_ABS
交易ID | A06280103
交易名称 | 活动详情维护
请求报文
SVC_TPCD
ACTI_ID
ACTI_BASEINFO
ACTI_PREPARE
ACTI_PRICE_DETAIL
ACTI_APLY_DETAIL
响应报文
ACTI_ID
ACTI_BASEINFO
ACTI_PREPARE
ACTI_PRICE_DETAIL
ACTI_APLY_DETAIL
交易ID | A06280301
交易名称 | 活动报名
请求报文
ACTI_ID
USER_ID
APLY_USER_AMOUNT
APLY_PRICE_TOTAL
APLY_PRICE_PRE
APLY_REPORT_IND
LIST1
APLY_USER_NAME
TEL_PHONE
USER_GENDER
APLY_ABOARD_CD
APLY_ABOARD_NAME
APLY_REMARK
响应报文
APLY_ID
交易ID | A16280101
交易名称 | 获取城市天气信息
请求报文
name | 城市名称 | Y
start | 开始日期 | Y
days | 天数 | N
响应报文
total
rows
date | 日期 | Y
text_day | 日间天气描述 | Y
code_day | 日间天气代码 | Y
text_night | 夜间天气描述 | Y
code_night | 夜间天气代码 | Y
high | 最高温度 | Y
low | 最低温度 | Y
precip | 降水概率
wind_direction | 风向描述
wind_direction_degree | 风向角度
wind_speed | 风速，km/h
wind_scale | 风力登记